## Sheet1
注意：1、每天给大家布置的任务不是必须在当天之内完成，在下周四项目实训之前尽量完成上周的任务，方便组长根据进度安排新任务。 2、所有的技术攻关大家都在eclipse中先做成Demo的形式，不要直接在项目中写，否则会影响之前已经写成功的代码，测试成功之后再写进项目中。 3、在项目进行过程中，陈兵随时完善更新UI设计、界面原型和美观化。 4、这个表格中的任务分配是到讲课结束的，等考完试之后每天都做项目的时候再根据完成情况重新分配。
3月任务
| 15号任务 数据库设计、完善UI设计 | 刘硕、王玉苗、田梦伟、石崇、陈立风、马佳：设计数据库表的字段，同时画概念模型（Power Designer）
陈兵：完善之前的UI设计，尽量最终确定部分页面的排版，生成HTML页面
孙杨天一：记录小组进度情况（每天应该完成的任务，最终实际完成了多少）
| 22号任务 数据库设计、搭建框架 | 王玉苗、田梦伟、石崇、陈立风、马佳：继续设计数据库表的字段以及表之间的关联关系，在下周之前（29号）务必在MySQL中生成具体的表
刘硕、陈兵：参考之前的项目搭建框架
孙杨天一：记录小组进度情况（每天应该完成的任务，最终实际完成了多少）
| 29号任务 表的关联设计（代码）、技术攻关（注册模块） | 刘硕：设计数据库表的映射关系，编写代码（Hibernate）
陈兵：学习JavaScript知识，记录重点，同时继续进行UI设计
王玉苗：技术攻关：注册时向手机发送验证码
石崇：技术攻关：用户用邮箱注册时，向邮箱发送邮件
田梦伟：技术攻关：错误信息的提示文字显示
马佳：技术攻关：验证密码和再次输入密码时的一致性
陈立风：查找项目用到的图片和图标，完善数据库表中的数据
孙杨天一：记录小组进度情况（每天应该完成的任务，最终实际完成了多少），学习CSS知识
4月任务 | 5号任务 注册模块、登录模块（技术攻关） | 刘硕：根据其他组员做好的技术攻关，将相关的代码加入到项目中，进行功能实现
王玉苗：技术攻关：注册时忘记密码功能的实现
田梦伟、马佳：技术攻关：注册时下拉框问题（省份、城市和大学的对应关系）
石崇：技术攻关：注册过的手机号或用户名不能重复注册
陈兵：继续学习JavaScript知识，记录重点，同时继续进行UI设计
陈立风：查找项目用到的图片和图标，完善数据库表中的数据
孙杨天一：记录小组进度情况（每天应该完成的任务，最终实际完成了多少），学习CSS知识
| 12号任务 登录模块（技术攻关）、基本完成注册、登录模块 | 刘硕：根据其他组员做好的技术攻关，将相关的代码加入到项目中，进行功能实现
王玉苗：技术攻关：登录时的第三方登录：QQ登录
田梦伟：技术攻关：登录时的第三方登录：微信登录
陈兵：技术攻关：登录时的第三方登录：微博登录
石崇：技术攻关：图片验证码（点击图片时验证码会随机变化）
马佳：技术攻关：用户重复登录和退出登录的问题
陈立风：查找项目用到的图片和图标，完善数据库表中的数据
孙杨天一：记录小组进度情况（每天应该完成的任务，最终实际完成了多少）
| 19号任务 搜索推荐模块、系统介绍模块 | 刘硕：根据其他组员做好的技术攻关，将相关的代码加入到项目中，进行功能实现
王玉苗：技术攻关：模糊查询的实现和搜索功能
田梦伟：技术攻关：模糊查询的实现和搜索功能
陈兵：近几年来的热门专业汇总（排名、就业率等）
石崇：做系统介绍的静态HTML页面
马佳：做高校选择的重要性模块，做成静态HTML页面
陈立风：查找项目用到的图片和图标，完善数据库表中的数据
孙杨天一：记录小组进度情况（每天应该完成的任务，最终实际完成了多少）
| 26号任务 搜索推荐模块 | 王玉苗：技术攻关：实现根据分数推荐功能
田梦伟：技术攻关：实现根据分数和地区推荐功能
石崇：归纳总结各大学招生章程和专业介绍等
陈兵：归纳总结各大学招生章程和专业介绍等
马佳：协助王玉苗和田梦伟完成两项功能的实现
陈立风：查找项目用到的图片和图标，完善数据库表中的数据
孙杨天一：记录小组进度情况（每天应该完成的任务，最终实际完成了多少）
刘硕：根据其他组员做好的技术攻关，将相关的代码加入到项目中，进行功能实现
5月任务 | 3号任务 搜索推荐模块 | 王玉苗：技术攻关：实现根据分数和兴趣爱好推荐的功能，并完善之前根据不同筛选条件的推荐
田梦伟：技术攻关：实现根据分数和兴趣爱好推荐的功能，并完善之前根据不同筛选条件的推荐
马佳：技术攻关：实现根据分数和兴趣爱好推荐的功能，并完善之前根据不同筛选条件的推荐
陈兵：技术攻关：实现添加收藏功能（学生能把自己看好的喜欢的学校添加收藏，方便下次登录时看）
石崇：技术攻关：实现添加收藏功能（学生能把自己看好的喜欢的学校添加收藏，方便下次登录时看）
陈立风：查找项目用到的图片和图标，完善数据库表中的数据
刘硕：根据其他组员做好的技术攻关，将相关的代码加入到项目中，进行功能实现
孙杨天一：记录小组进度情况（每天应该完成的任务，最终实际完成了多少）
| 10号任务 搜索推荐模块 时间表模块 | 刘硕：根据其他组员做好的技术攻关，将相关的代码加入到项目中，进行功能实现
王玉苗：技术攻关：实现根据专业看学校，根据学校看专业的功能
田梦伟：技术攻关：实现根据专业看学校，根据学校看专业的功能
陈兵：添加时间表（表格、链接等形式）
石崇：技术攻关：完善添加收藏功能
陈立风：查找项目用到的图片和图标，完善数据库表中的数据
孙杨天一：记录小组进度情况（每天应该完成的任务，最终实际完成了多少）
马佳：技术攻关：实现根据专业看学校，根据学校看专业的功能
| 17号任务 搜索推荐模块 系统介绍 最新资讯 | 刘硕：根据其他组员做好的技术攻关，将相关的代码加入到项目中，进行功能实现
王玉苗：技术攻关：实现常见问题的解答与分析模块
田梦伟：技术攻关：实现常见问题的解答与分析模块
马佳：技术攻关：实现常见问题的解答与分析模块
陈兵：实现最新资讯模块（最新新闻更新等）
石崇：实现最新资讯模块（最新新闻更新等）
陈立风：查找项目用到的图片和图标，完善数据库表中的数据
孙杨天一：记录小组进度情况（每天应该完成的任务，最终实际完成了多少）
| 24号任务 专业对比、最新资讯 | 刘硕：根据其他组员做好的技术攻关，将相关的代码加入到项目中，进行功能实现
田梦伟：技术攻关：不同学校相同专业之间的对比，优势劣势介绍（通过复选框实现）
陈兵：实现最新资讯模块（最新新闻更新等）
王玉苗：技术攻关：不同学校相同专业之间的对比，优势劣势介绍（通过复选框实现）
石崇：实现最新资讯模块（最新新闻更新等）
陈立风：查找项目用到的图片和图标，完善数据库表中的数据
孙杨天一：记录小组进度情况（每天应该完成的任务，最终实际完成了多少）
马佳：技术攻关：不同学校相同专业之间的对比，优势劣势介绍（通过复选框实现）
| 31号任务 专业对比、最新资讯 | 刘硕：根据其他组员做好的技术攻关，将相关的代码加入到项目中，进行功能实现
田梦伟：技术攻关：不同学校相同专业之间的对比，优势劣势介绍（通过复选框实现）
陈兵：实现最新资讯模块（最新新闻更新等）
王玉苗：技术攻关：不同学校相同专业之间的对比，优势劣势介绍（通过复选框实现）
石崇：实现最新资讯模块（最新新闻更新等）
陈立风：查找项目用到的图片和图标，完善数据库表中的数据
孙杨天一：记录小组进度情况（每天应该完成的任务，最终实际完成了多少）
马佳：技术攻关：不同学校相同专业之间的对比，优势劣势介绍（通过复选框实现）